## API명세서목록
분류 | API 목록 | Method | url | 예상일정 | 예상소요시간 | 개발시작일정 | 개발소요시간 | 작업결과서(링크) | 진행률(%) | 진행률 상황 피드백
사용자 | 로그인 | POST | /api/user/login | 7월 19일 | 5 | 7월 23일 | 5 | 로그인 | 100 | 개발 기간: 7월 15일 ~ 8월 1일 개발 일수: 13일 하루 평균 개발 가능 시간: 3h (그 외 나머지 수업) API 개발 가능 총 시간: 39h 계획된 총 예상소요시간: 83h 현재 개발소요시간 38.5h 1. 전체 개발 가능 시간을 고려하지 않고 개발 시간을 계획한 것이 잘못 됬다고 생각이 됩니다. 2. 생각보다 문서화에 많은 시간이 투자된다는 것을 알게되었습니다. 3. 개발 중 첫 요구사항 분석 과정에서 미처 생각지도 못한 내용이 있어 이 부분도 고려가 됬어야 했습니다.
| 회원가입 | POST | /api/user/join | 7월 19일 | 5 | 7월 23일 | 5 | 회원가입 | 100
| 아이디 중복체크 | GET | /api/user/exist/{id} | 7월 22일 | 1 | 7월 23일 | 1 | 아이디 중복체크 | 100
| 상품목록조회 | GET | /api/shop/product/list | 7월 22일 | 6 | 7월 24일 | 1 | 상품목록조회 | 80
| 상품상세조회 | GET | /api/shop/product/{productNo} | 7월 22일 | 6 | 7월 24일 | 1 | 상품상세조회 | 80
| 장바구니내역조회 | GET | /api/shop/basket/user/{userNo} | 7월 23일 | 5 | 7월 24일 | 2 | 장바구니내역조회 | 80
| 장바구니담기 | POST | /api/shop/basket/product | 7월 24일 | 3 | 7월 30일 | 1 | 장바구니담기 | 100
| 장바구니상품삭제 | DELETE | /api/shop/basket/product | 7월 24일 | 2 | 7월 30일 | 1 | 장바구니상품삭제 | 100
| 결제완료 | POST | /api/order/pay | 7월 24일 | 2 | 7월 30일 | 1.5 | 결제완료 | 100
| 주문내역조회 | GET | /api/order/list | 7월 24일 | 3 | 7월 31일 | 2 | 주문내역조회 | 100
관리자 | 로그인 | POST | /api/admin/login | 7월 16일 | 2 | 7월 16일 | 3 | 관리자로그인 | 100
상품/진열관리 | 상품리스트조회 | GET | /api/admin/shop/product/list | 7월 15일 | 5 | 7월 18일 | 1.5 | 상품리스트조회 | 80
| 상품상세조회 | GET | /api/admin/shop/product/{productNo} | 7월 15일 | 5 | 7월 19일 | 1 | 상품상세조회 | 60
| 상품삭제 | DELETE | /api/admin/shop/product/{productNo} | 7월 16일 | 3 | 7월 19일 | 0.5 | 상품삭제 | 50
| 상품등록 | POST | /api/admin/shop/product/ | 7월 17일 | 7 | 7월 17일 | 1.5 | 상품등록 | 60
| 상품수정 | PUT | /api/admin/shop/product/{productNo} | 7월 17일 | 6 | 7월 22일 | 1 | 상품수정 | 60
고객관리 | 회원현황판 및 목록조회 | GET | /api/admin/user/board | 7월 17일 | 3 | 7월 17일 | 2.5 | 회원현황판 및 목록조회 | 80
주문관리 | 주문내역조회 | GET | /api/admin/order/list | 7월 17일 | 5 | 7월 23일 | 2 | 주문내역조회 | 80
| 주문내역상세조회 | GET | /api/admin/order/{orderNo}/product/list | 7월 17일 | 3 | 7월 23일 | 1 | 주문내역상세조회 | 80
재고관리 | 재고리스트조회 | GET | /api/admin/shop/product/stock/list | 7월 18일 | 3 | 7월 23일 | 2 | 재고리스트조회 | 60
| 재고내역수정 | PUT | /api/admin/shop/product/stock | 7월 18일 | 3 | 7월 23일 | 2 | 재고내역수정 | 40
[5 empty] | 83 |  | 38.5
피드백 사항
● 개발 예상시간 초과 사유 : 첫 API를 개발하면서 기본적인 틀을 만드는데에 생각보다 많은 시간이 소요되었습니다. 1. 유효성 검사 - 유효성 검사를 위한 소스 코드 사용 방법. - 아이디, 패스워드, 이름, 가입일, 휴대폰번호, 성별, 나이.. 등에서 자리 수, 패턴 개발. 2. Request, Request 주고받는 JSON 데이터 형식 3. 상태코드 처리 - 사용자가 원하는 방향으로 기능이 성공적으로 완료되었을시 success 결과값, 200 상태코드를 줍니다. - success의 경우는 무조껀 하나이며, 그 이외는 모두 Fail 입니다. - 유효성 검사에 걸린 모든 내용은 400(Bad Request) 상태 코드를 내려줍니다. 유효성 검사는 클라이언트에도 적용이 되어 있기 때문에 이를 통과하고 서버에서 유효성 검사에 걸린내용은 보안 공격으로 간주하여 생각했기 때문입니다. - 또한 insert, update, delete 에서 return 값이 1미만으로 나올경우 500(예기치 못한 서버 에러)를 Response로 전달하였습니다. 4. API 자동 문서 정리를 위한 Swagger 사용 - 시간절약을 위한 API 정의서를 사용하였지만 Swagger-ui 사용에 있어서 표현에 많은 제한사항이 있었습니다. 저는 Swagger을 사용하지 않고 Excel을 선택하였습니다. - 소스코드량이 늘어난다는 단점이 있었습니다. 5. VO, DTO 사용에 대한 고민.. - 각 API마다 Request, Response 객체를 따로 만드는 것 VS. 하나의 VO를 여러군데에서 사용하는 방법 각 API마다 VO객체를 만드는 것은 처음에는 유효성 검사와 독립적인 vo를 사용함으로써 편한 면이 있었으나, 점점 API량이 많아지고 vo객체를 만들어 나갈수록 점점더 프로그램이 복잡해지고 작업하기 불편해 졌습니다. 하나의 VO를 여러군데에서 사용하면 객체 생성에 번거로움이 없어서 좋았고, 변수명의 통일성에 좋다는 생각이 들었습니다. 최종적으로는 하나의 VO를 최대한 사용하고 꼭 필요한 경우에만 새로운 VO를 만들어야하는 결정을 하였습니다. 6. 세션에 대한 이해 - 처음엔 MSA방식을 이해하지 못하여 API서버에서 세션을 처리하도록 하였습니다. 물론 세션 테스트를 위한 테스트 코드도 찾아 봤지만.. 잘못됬다는 걸 알고 세션에 대한 소스를 삭제하였습니다. 7. 프로젝트 구성 - MSA방식을 이해하지 못했을때 사용자 서버와 관리자 서버를 분리하여 만들고 프로젝트를 진행하였습니다. 이를 수정하여 지금은 API서버, Front로 나눠서 프로젝트를 구성하였습니다. 8. TABLE 삭제여부 column - 사용자의 히스토리를 관리하여 고객의 실수에 의한 complain을 부분 해소할 수 있다. - FK로 연결된 테이블간 상호 데이터 연결 관계에 문제가 발생하지 않는다. 9. 이미지 관련 처리 - 이미지 저장은 Front에서 저장하며, Front는 서버에게 이미지에 대한 정보만 전달한다. 대규모의 서비스 경우 서버에 부하를 줄이기 위해 CDN을 사용하여 이미지를 전달한다. 10. 조회수 관련 DB 처리 - postgreSql 는 udpate시 내부적으로 삭제플래그만 바꾸고 데이터를 insert한다. 조회수와 재고 같은 것은 자주 update가 일어나기 때문에 내부적으로 많은 페이지 절편이 생기게 된다. 또한, 인기 있는 제품같은 경우 사람들이 몰려 해당 상품 레코드에 lock이 걸리게 되고 속도가 저하되는 현상이 발생 될 수 있다. 이를 해소하기 위해 새로운 테이블을 만들어 insert만 수행하고 중간에 한번씩 재고량 및 조회수에 update를 해주는 방법을 배웠습니다. 11. TDD 개발에 어려움을 느낌. - TDD를 사용하기 위한 함수나 테스트 방법에 익숙치 않아 적응에 시간이 많이 필요했습니다.

## 로그인
API명 | 로그인API |  | 메소드 | POST | 샘플데이터
URL | /api/user/login |  |  |  | {
REQUEST |  |  |  |  | "password": "!@jgseo450",
파라미터 | 타입 | 내용 | 비고 |  | "userId": "jgseo"
userId | string | 유저 아이디 |  |  | }
password | string | 유저 패스워드
RESPONSE |  |  |  |  | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 | 비고 |  | {
no | int | 유저번호 |  |  | "result" : "success",
userId | string | 유저아이디 |  |  | "data" : {
userNm | string | 이름 |  |  | "no" : 1,
joinDate | string | 가입일 |  |  | "userId" : "jgseo",
telNum | string | 휴대번호 |  |  | "userNm" : "서장규",
gender | string | 성별(M/F) |  |  | "joinDate" : "2019.07.10",
age | int | 나이 |  |  | "telNum" : "01041156736",
"gender" : "M",
"age" : 27
},
테스트케이스 |  |  |  |  | "message" : null
번호 | 상태코드 | 내용 | 비고 |  | }
Case1 | 200 | 성공
Case2 | 400 | 사용자 아이디 형식 오류
Case3 | 400 | 사용자 패스워드 형식 오류
Case4
Case5
실제동작코드 |  |  | 테스트코드
UserController.java |  |  | UserControllerTest.java
UserService.java
UserDao.java
피드백 사항
● Front에서 API로 로그인API를 통해 패스워드 전달시 문제점 - 패스워드를 암호화하지 않고 Front에서 전달할시, 공격자가 패킷을 가로채 회원 정보를 갈취할 수 있겠다는 생각이 들었습니다. HTTP 통신시 HTTPS로 보안을 적용하고 패스워드는 암호화 하여 전달해야 될 것 같다는 생각이 들었습니다.
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부
입력값 검증 | 입력값에 대한 유효성 검사를 진행한다. |  |  | 완료
사용자 검증 | 입력된 아이디 패스워드 일치 여부를 확인한다. |  |  | 완료

## 회원가입
API명 | 회원가입 |  |  | 메소드 | POST | 샘플데이터
URL | /api/user/join |  |  |  |  | {
REQUEST | [5 empty] | "userId": "jgseo",
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고 |  | "password": "!@jgseo450",
userId | string | 아이디 |  |  |  | "userNm": "서장규",
password | string | 패스워드 |  |  |  | "joinDate": "20190710",
userNm | string | 이름 |  |  |  | "telNum": "01041156736",
joinDate | string | 가입일 |  |  |  | "gender": "M",
telNum | string | 휴대번호 |  |  |  | "age": 27
gender | string | 성별 |  |  |  | }
age | int | 나이
RESPONSE | [5 empty] | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고 |  | {
"result" : "success",
"data" : null,
"message" : null
}
테스트케이스
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고
Case1 | 200 | success | 성공
Case2 | 400 | fail | 실패 : 존재하지 않는 상품번호
Case3 | 400 | fail | 실패 : 아이디 형식 Valid
Case4 | 400 | fail | 실패 : 패스워드 형식 Valid
Case5 | 400 | fail | 실패 : 이름 형식 Valid
Case6 | 400 | fail | 실패 : 가입일 형식 Valid
Case7 | 400 | fail | 실패 : 휴대번호 형식 Valid
Case8 | 400 | fail | 실패 : 성별 형식 Valid
Case9 | 400 | fail | 실패 : 나이 형식 Valid
Case10 | 400 | fail | 실패 : 중복 id 존재
실제동작코드 |  |  | 테스트코드
UserController.java |  |  | UserControllerTest.java
UserService.java
UserDao.java
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부
입력값 검증 | 입력값에 대한 유효성 검사를 진행한다. |  |  | 완료
중복 아이디 검사 | 회원가입 전 중복된 아이디가 있는지 확인한다. |  |  | 완료
회원 등록 | DB에 입력된 회원 정보를 등록한다. |  |  | 완료

## 아이디중복체크
API명 | 아이디 중복체크 |  |  | 메소드 | GET | 샘플데이터
URL | /api/user/exist/{id} |  |  |  |  | {
REQUEST | [5 empty] | }
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
RESPONSE | [5 empty] | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고 |  | {
"result" : "success",
"data" : null,
"message" : null
}
테스트케이스
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고
Case1 | 200 | success | 아이디 중복 존재
Case2 | 200 | fail | 아이디 중복 존재 x
Case3 | 400 | fail | 실패 : 잘못된 아이디 형식
실제동작코드 |  |  | 테스트코드
UserController.java |  |  | UserControllerTest.java
UserService.java
UserDao.java
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부
입력값 검증 | 입력값에 대한 유효성 검사를 진행한다. |  |  | 완료
중복 아이디 검사 | 중복된 아이디가 있는지 확인한다. |  |  | 완료

## 상품목록조회
API명 | 상품목록조회 |  |  | 메소드 | GET | 샘플데이터
URL | /api/shop/product/list |  |  |  |  | {
REQUEST | [5 empty] | }
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
RESPONSE | [5 empty] | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고 |  | {
productNo | string | 상품번호 |  |  |  | "result" : "success",
productNm | string | 상품명 |  |  |  | "data" : [ {
sellFl | string | 판매여부 |  |  |  | "productNo" : 2,
displaySt | string | 진열여부 |  |  |  | "productNm" : "오리신발",
regDate | string | 등록일 |  |  |  | "sellFl" : "Y",
productDpt | string | 상품요약설명 |  |  |  | "displaySt" : "Y",
sellPrc | int | 판매가격 |  |  |  | "regDate" : "2019-07-23",
salePrc | int | 할인가격 |  |  |  | "productDpt" : "겨울철 따뜻한 실내용 신발, 오리신발과 함께하세요.",
optionFl | string | 옵션사용여부 |  |  |  | "sellPrc" : 27000,
stockAmt | int | 재고수량 |  |  |  | "salePrc" : 23500,
stockFl | string | 재고관리여부 |  |  |  | "optionFl" : "N",
"stockAmt" : null,
"stockFl" : null,
테스트케이스 | [5 empty] | "fileList" : [ ]
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고 |  | }, {
Case1 | 200 | success | 성공 |  |  | "productNo" : 3,
Case2 | [5 empty] | "productNm" : "닭신발",
Case3 | [5 empty] | "sellFl" : "Y",
"displaySt" : "Y",
"regDate" : "2019-07-23",
실제동작코드 |  |  | 테스트코드 |  |  | "productDpt" : "겨울철 따뜻한 실내용 신발, 닭신발과 함께하세요.",
ShopController.java |  |  | ShopControllerTest.java |  |  | "sellPrc" : 47000,
ShopService.java | [5 empty] | "salePrc" : null,
ShopDao.java | [5 empty] | "optionFl" : "N",
"deleteFl" : null,
피드백 사항 | [5 empty] | "stockFl" : null,
● 생각해본 내용 - 기본적으로 목록 API는 페이징 처리가 기본이지만, 페이징 처리 보다는 다른 부분에 더 집중하고 싶어 하지 않았습니다. - Front에서 상품 목록을 내려줄시 한꺼번에 많은 이미지를 보여줘야 하기 때문에 서버에 많은 통신이 요구되어 느려질 수 있다는 생각이 들었습니다.(한페이지에 보여지는 리스트 양에 따라 다를 수 있음.) | [5 empty] | "fileList" : [ ]
} ],
"message" : null
}
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부(%)
상품 리스트 조회 | 상품 목록 리스트를 조회한다. |  |  | 진행중(80)

## 상품상세조회
API명 | 상품상세조회 |  |  | 메소드 | GET | 샘플데이터
URL | /api/shop/product/{productNo} |  |  |  |  | {
REQUEST | [5 empty] | }
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
RESPONSE | [5 empty] | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고 |  | {
productNo | string | 상품번호 |  |  |  | "result" : "success",
productNm | string | 상품명 |  |  |  | "data" : [ {
sellFl | string | 판매여부 |  |  |  | "productNo" : 2,
displaySt | string | 진열여부 |  |  |  | "productNm" : "오리신발",
regDate | string | 등록일 |  |  |  | "sellFl" : "Y",
productDpt | string | 상품요약설명 |  |  |  | "displaySt" : "Y",
sellPrc | int | 판매가격 |  |  |  | "regDate" : "2019-07-23",
salePrc | int | 할인가격 |  |  |  | "productDpt" : "겨울철 따뜻한 실내용 신발, 오리신발과 함께하세요.",
optionFl | string | 옵션사용여부 |  |  |  | "sellPrc" : 27000,
stockAmt | int | 재고수량 |  |  |  | "salePrc" : 23500,
stockFl | string | 재고관리여부 |  |  |  | "optionFl" : "N",
"stockAmt" : 0,
"stockFl" : "N",
테스트케이스
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고 |  | }, {
Case1 | 200 | success | 성공 |  |  | "productNo" : 3,
Case2 | [5 empty] | "productNm" : "닭신발",
Case3 | [5 empty] | "sellFl" : "Y",
"displaySt" : "Y",
"regDate" : "2019-07-23",
실제동작코드 |  |  | 테스트코드 |  |  | "productDpt" : "겨울철 따뜻한 실내용 신발, 닭신발과 함께하세요.",
ShopController.java |  |  | ShopControllerTest.java |  |  | "sellPrc" : 47000,
ShopService.java | [5 empty] | "salePrc" : null,
ShopDao.java | [5 empty] | "optionFl" : "N",
"stockAmt" : 0,
"stockFl" : "N",
피드백 사항
● 상품 세부 옵션 DB 1. 옵션을 설정했을 경우, 옵션들에 대한 combination을 상품세부옵션 테이블에 저장한다. 2. 옵션에 대한 변경이 있었을 경우, 기존에 등록된 옵션들은 삭제(삭제 플래그를 통해 히스토리를 관리)하고, 수정된 내용에 대해 새로 insert를 한다. 옵션 수정을 하게 될 경우 사용자의 장바구니에서 담은 상품이 사라지며, 이 부분에 대하여 관리자에게 상품옵션수정에 대하여 충분한 주의를 안내한다. 그러나, 옵션명, 옵션값의 수정이 있지 않은 경우에는 update를 통해 옵션을 수정한다. 3. 상품세부옵션 테이블에는 DB 비용을 줄이기 위해 옵션명테이블키, 옵션값테이블키 컬럼이 추가되었다. 상품을 주문하여 재고 수량을 줄이거나 상품 옵션에 대해 수정이 될 경우 각각의 컬럼을 이용하여 쉽게 데이터에 접근한다. 옵션명테이블키, 옵션값테이블키 컬럼은 옵션명, 옵션값 테이블의 PK가 아니고, 정렬순서의 값이다. ● 아직 개발 되지 못한 사항 1. 상품 옵션에 대한 처리 - 상품 옵션을 넣지 않으려 했으나, 중간에 다시 TABLE을 추가하였습니다. 아직 적용 안된 API가 몇 있습니다. | [5 empty] | } ],
"message" : null
}
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부(%)
상품 상세 조회 | 상품 상세 내용을 조회한다. |  |  | 진행중(50)

## 장바구니내역조회
API명 | 장바구니내역조회 |  |  | 메소드 | GET | 샘플데이터
URL | /api/shop/basket/user/{userNo} |  |  |  |  | {
REQUEST | [5 empty] | }
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
RESPONSE | [5 empty] | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고 |  | {
productNo | string | 상품번호 |  |  |  | "result" : "success",
productNm | string | 상품명 |  |  |  | "data" : [ {
sellFl | string | 판매여부 |  |  |  | "productNo" : 2,
displaySt | string | 진열여부 |  |  |  | "productNm" : "오리신발",
regDate | string | 등록일 |  |  |  | "sellFl" : "Y",
productDpt | string | 상품요약설명 |  |  |  | "displaySt" : "Y",
sellPrc | int | 판매가격 |  |  |  | "regDate" : "2019-07-23",
salePrc | int | 할인가격 |  |  |  | "productDpt" : "겨울철 따뜻한 실내용 신발, 오리신발과 함께하세요.",
optionFl | string | 옵션사용여부 |  |  |  | "sellPrc" : 27000,
stockAmt | int | 재고수량 |  |  |  | "salePrc" : 23500,
stockFl | string | 재고관리여부 |  |  |  | "optionFl" : "N",
"stockAmt" : 0,
"stockFl" : "N",
테스트케이스
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고 |  | }, {
Case1 | 200 | success | 성공 |  |  | "productNo" : 3,
Case2 | [5 empty] | "productNm" : "닭신발",
Case3 | [5 empty] | "sellFl" : "Y",
"displaySt" : "Y",
"regDate" : "2019-07-23",
실제동작코드 |  |  | 테스트코드 |  |  | "productDpt" : "겨울철 따뜻한 실내용 신발, 닭신발과 함께하세요.",
ShopController.java |  |  | ShopControllerTest.java |  |  | "sellPrc" : 47000,
ShopService.java | [5 empty] | "salePrc" : null,
ShopDao.java | [5 empty] | "optionFl" : "N",
"stockAmt" : 0,
피드백 사항 | [5 empty] | "stockFl" : "N",
● 회원 장바구니 - 정책에 따라 장바구니에 담길 경우 상품의 재고가 줄어들 경우도 있다는 것을 배웠습니다. 그러나, 장바구니에 담긴 상품 100개중 구매하는 상품은 평균 5개도 채 되지 않습니다. 이 부분을 고려하여 재고를 일정 시간이 지나면 재고를 다시 되돌리는 방안도 고려해 봐야할 것 같습니다. 일단은 기본적으로 상품 결제시 재고가 줄어들도록 설계하였습니다. 또한 결제시 재고가 없을경우 즉각 재고 없음. 알림을 띄워 줄지 아니면, 나중에 관리자 임의로 재고를 알릴지 정책을 정해야 할 것으로 보입니다. ● 비회원 장바구니 - 비회원 장바구니 기능은 개발 되어 있지 않습니다. 개발을 하게 된다면 비회원 테이블을 따로 만들어 관리를 합니다. 회원 테이블과 함께 쓸 경우 공격자가 회원 테이블에 접근할 수 있는 가능성이 있기 때문에 보안상의 이유로 따로 둡니다. 비회원을 세션을 통해 관리하며, 세션키 값만을 저장합니다. 세션에 상품PK 값을 저장하지 않는 이유는 상품정보가 노출되어 보안상의 이유가 되는 것도 있지만 브라우저마다 쿠키 사용에 용량 제한이 있기 때문입니다. => "쿠키는 저장용량 제한(개당 4KB이하, 최대 300개)이 있으며 보안에 취약합니다." | [5 empty] | } ],
"message" : null
}
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부(%)
물품조회 | 장바구니에 담은 물품을 조회한다. |  |  | 진행중(80)

## 장바구니담기
API명 | 장바구니담기 |  |  | 메소드 | POST | 샘플데이터
URL | /api/shop/basket/product
REQUEST
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
optionNo | int | 상품세부옵션번호
userNo | int | 회원번호
productAmt | int | 수량
RESPONSE | [5 empty] | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
테스트케이스
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고
Case1 | 200 | success | 성공
Case2
Case3
실제동작코드 |  |  | 테스트코드
ShopController.java |  |  | ShopControllerTest.java
ShopService.java
ShopDao.java
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부(%)
장바구니담기 | 기본 기능 |  |  | 완료

## 장바구니상품삭제
API명 | 장바구니상품삭제 |  |  | 메소드 | DELETE | 샘플데이터
URL | /api/shop/basket/product
REQUEST
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
basketNo | int | 장바구니 PK
RESPONSE | [5 empty] | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
테스트케이스
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고
Case1 | 200 | success | 성공
Case2
Case3
실제동작코드 |  |  | 테스트코드
ShopController.java |  |  | ShopControllerTest.java
ShopService.java
ShopDao.java
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부(%)
단일품목삭제 | 장바구니에 담겨있는 품목을 단일로 삭제한다. |  |  | 완료

## 결제완료
API명 | 결제완료 |  |  | 메소드 | POST
URL | /api/order/pay
REQUEST
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
userNo | int | 회원번호
orderNm | string | 주문자명
addrGb | string | 주소구분(지번, 도로명)
addr | string | 주소
telNum | string | 휴대전화
memo | string | 메모내용
totPayPrc | int | 총 결제금액
orderProductVoList | arraylist | 주문상품 리스트
{
productOptNo | int | 상품세부옵션번호
orderAmt | int | 주문수량
payPrc | int | 결제금액
productOptNm | string | 세부옵션명
basketNo | int | 장바구니 PK
}
RESPONSE
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
테스트케이스
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고
Case1 | 200 | success | 성공
Case2
Case3
실제동작코드 |  |  | 테스트코드
OrderController.java |  |  | OrderControllerTest.java
OrderService.java
OrderDao.java
피드백 사항
● 개발중 미처 생각 못하여 추가 개발이 필요합니다. - 주문 수량 확인 및 감소에 대한 기능 ● 결제 완료시 결제 수단에 따라 로직이 다르게 들어갑니다. 무통장 입금은 나중에 결제 완료가 이루어지기 때문에 주문에 대한 히스토리를 저장하고 시간이 지날경우 입금이 이뤄지지 않는 경우도 있습니다.
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부(%)
주문등록 | 주문내역 등록 |  |  | 완료
주문상품리스트등록 | 주문한 상품 리스트 등록 |  |  | 완료
주문수량감소 | 주문한 상품 재고 수량 확인 및 감소 |  |  | 미완료
장바구니내역삭제 | 장바구니에 해당 상품이 있을 경우 제거 |  |  | 완료

## 주문내역조회
API명 | 주문내역조회 |  |  | 메소드 | GET
URL | /api/order/list
REQUEST
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
userNo | int | 회원번호
RESPONSE
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
orderVoList | arrayList | 주문내역리스트
{
orderNo | int | 주문번호
orderNm | string | 주문자명
addrGb | string | 주소구분
addrGb | string | 주소
telNum | string | 휴대번호
memo | string | 메모내용
orderDate | string | 주문일
totPayPrc | int | 총결제금액
orderProductVoList | arrayList | 주문한 상품 리스트
{
productOptNo | int | 주문상품옵션번호
productNm | string | 주문상품명
productOptNm | string | 주문상품세부옵션명
returnFl | string | 반품여부
orderAmt | int | 주문수량
orderSt | string | 주문상태
payPrc | int | 주문가격
fileVoList | arrayList | 이미지파일객체
{
typeCd | string | 이미지분류(썸네일이미지,대표이미지, 추가이미지)
oriNm | string | 원본명
saveUrl | string | 이미지저장URL
extNm | string | 확장자
}
}
}
테스트케이스
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고
Case1 | 200 | success | 성공
Case2
Case3
실제동작코드 |  |  | 테스트코드
OrderController.java |  |  | OrderControllerTest.java
OrderService.java
OrderDao.java
피드백 사항
● 비회원 주문내역 조회 - 시간 관계상 비회원 기능은 구현 되지 않았습니다. - 비회원 주문내역 확인은 주문자명, 주문번호, 비회원 주문 패스워드 항목으로 만들 예정이였습니다.
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부(%)
주문내역조회 | 기본기능 |  |  | 완료

## 관리자로그인
API명 | 관리자 로그인 |  |  | 메소드 | POST | 샘플데이터
URL | /api/admin/login |  |  |  |  | {
REQUEST | [5 empty] | "userId": "jgseo",
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고 |  | "password": "!@jgseo450"
userId | string | 관리자 아이디 |  |  |  | }
password | string | 관리자 패스워드
RESPONSE | [5 empty] | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고 |  | {
no | int | 유저번호 |  |  |  | "result" : "success",
userId | string | 유저아이디 |  |  |  | "data" : {
loginDt | string | 로그인 일자 |  |  |  | "no" : 1,
"userId" : "jgseo",
"loginDt" : "20190716"
},
"message" : null
}
테스트케이스
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고
Case1 | 200 | success | 로그인 성공
Case2 | 200 | fail | 아이디, 패스워드 불일치
Case3 | 400 | fail | 아이디 영문 시작
Case4 | 401 | fail | 아이디 길이 범위 벗어남
Case5 | 402 | fail | 아이디 한글 문자 주입
Case6 | 403 | fail | 아이디 빈값 주입
Case7 | 404 | fail | 패스워드 문자와 영문만으로 조합
Case8 | 405 | fail | 패스워드 길이 범위 벗어남
Case9 | 406 | fail | 패스워드 빈값 체크
실제동작코드 |  |  | 테스트코드
AdminController.java |  |  | AdminControllerTest.java
AdminService.java
AdminDao.java
피드백 사항
● 관리자 로그인 기능으로 생각해본 내용 - 로그인 횟수 제한, 연속적으로 로그인이 실패하게 되면 특정 IP 장소에서 접속을 차단한다. 차단내용을 풀기위해서는 회원 상세 인증이 필요하다.
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부
입력값 검증 | 입력값에 대한 유효성 검사를 진행한다. |  |  | 완료
사용자 검증 | 입력된 아이디 패스워드 일치 여부를 확인한다. |  |  | 완료

## 관리자회원현황판조회
API명 | 회원현황판조회 |  |  | 메소드 | GET | 샘플데이터
URL | /api/admin/user/board
REQUEST
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
RESPONSE | [5 empty] | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고 |  | {
joinTodayCount | int | 신규회원수(오늘 가입한 회원 수) |  |  |  | "result" : "success",
totalUserCount | int | TOTAL(전체 회원 수) |  |  |  | "data" : {
userInfoList | List<Object> | 회원정보리스트 |  |  |  | "joinTodayCount" : 0,
[{ | [5 empty] | "totalUserCount" : 2,
userId | string | 회원 아이디 |  |  |  | "userInfoList" : [ {
joinDate | string | 회원 가입일 |  |  |  | "no" : 1,
userNm | string | 이름 |  |  |  | "userId" : "jgseo",
telNum | string | 휴대전화 |  |  |  | "password" : null,
gender | string | 성별(M/F) |  |  |  | "userNm" : "서장규",
age | int | 나이 |  |  |  | "joinDate" : "20190710",
}] | [5 empty] | "telNum" : "01041156736",
"gender" : "M",
"age" : 27
}, {
테스트케이스 | [5 empty] | "no" : 2,
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고 |  | "userId" : "kickscar",
Case1 | 200 | success | 성공 |  |  | "password" : null,
Case2 | [5 empty] | "userNm" : "킼스카",
Case3 | [5 empty] | "joinDate" : "20190203",
Case4 | [5 empty] | "telNum" : "0103456789",
Case5 | [5 empty] | "gender" : "W",
Case6 | [5 empty] | "age" : 46
Case7 | [5 empty] | } ]
Case8 | [5 empty] | },
Case9 | [5 empty] | "message" : null
}
실제동작코드 |  |  | 테스트코드
AdminUserController.java |  |  | AdminUserControllerTest.java
AdminUserService.java
AdminUserDao.java
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부
통계 조회 | 회원 통계정보 조회 |  |  | 완료
회원 조회 | 가입한 회원 리스트 조회 |  |  | 완료

## 관리자상품등록
API명 | 관리자상품등록 |  |  | 메소드 | POST | 샘플데이터
URL | /api/admin/shop/product |  |  |  |  | {
REQUEST | [5 empty] | "productNm": "오리신발",
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고 |  | "sellFl": "Y",
productNm | string | 상품명 |  |  |  | "displaySt": "Y",
sellFl | string | 판매여부 |  |  |  | "productDpt": "겨울철 따뜻한 실내용 신발, 오리신발과 함께하세요.",
displaySt | string | 진열여부 |  |  |  | "sellPrc": 27000,
productDpt | string | 상품요약설명 |  |  |  | "salePrc": 23500,
sellPrc | int | 판매가격 |  |  |  | "optionFl": "N"
salePrc | int | 할인가격 |  |  |  | }
optionFl | string | 옵션사용여부
optionVoList | arrayList<optionVo> | 옵션리스트
{
optionNmOrd | int | 옵션명정렬순서(No)
optionNm | string | 옵션명
optionValueVoList | arrayList<optionValueVo> | 옵션값리스트
{
optionValueOrd | int | 옵션값정렬순서(No)
optionValue | string | 옵션값
}
}
optionCombinationVoList | arrayList<optionCombinationVo> | 옵션조합 리스트
{
opt_ord | int | 옵션정렬순서(No)
opt_nm_no | string | 옵션명테이블키(No: 1;2)
opt_value_no | string | 옵션값테이블키(No: 1;2;3)
opt_nm | string | 옵션명(ex.색상=블랙;사이즈=270, optionFl="N" 이면 Free)
display_st | string | 진열여부
sel_fl | string | 판매여부
add_prc | int | 추가금액
}
RESPONSE | [5 empty] | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고 |  | {
"result" : "success",
"data" : null,
"message" : null
}
테스트케이스
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고
Case1 | 200 | success | 성공
Case2
Case3
Case4
Case5
Case6
Case7
Case8
Case9
실제동작코드 |  |  | 테스트코드
AdminShopController.java |  |  | AdminShopControllerTest.java
AdminShopService.java
AdminShopDao.java
피드백 사항
● 상품 상세 옵션 테이블에 옵션명, 옵션값에 대한 키값을 넣는 부분의 기능 구현이 되어 있지 않습니다.(이와 관련된 내용은 아래 링크 참조) 어떻게 옵션명 PK와 옵션갑 PK를 넣을지 많이 고민했습니다. API 두번의 걸친 호출은 성능과 비용에 좋지 않기에 하나로 처리하여 생각했기 때문입니다. 그래서 생각해낸 방법이 옵션에 대한 PK를 넣는 것이 아닌 정렬순서에 대한 값을 넣어야 겠다고 생각했습니다.
참조링크
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부
상품 등록 | 상품을 등록한다. |  |  | 진행중(90)
상품 옵션 등록 | 상품의 옵션을 조합하여 등록한다. |  |  | 진행중(50)

## 관리자상품리스트조회
API명 | 관리자상품리스트조회 |  |  | 메소드 | GET | 샘플데이터
URL | /api/admin/shop/product/list |  |  |  |  | {
REQUEST | [5 empty] | }
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
RESPONSE | [5 empty] | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고 |  | {
{ | [5 empty] | "result" : "success",
productNm | string | 상품명 |  |  |  | "data" : [ {
sellFl | string | 판매여부 |  |  |  | "productNm" : "오리신발",
displaySt | string | 진열여부 |  |  |  | "sellFl" : "Y",
regDate | string | 등록일 |  |  |  | "displaySt" : "Y",
productDpt | string | 상품요약설명 |  |  |  | "regDate" : "2019-07-17",
sellPrc | int | 판매가격 |  |  |  | "productDpt" : "겨울철 따뜻한 실내용 신발, 오리신발과 함께하세요.",
salePrc | int | 할인가격 |  |  |  | "sellPrc" : 27000,
optionFl | string | 옵션사용여부 |  |  |  | "salePrc" : 23500,
} | [5 empty] | "optionFl" : "N",
}, {
"productNm" : "닭신발",
"sellFl" : "Y",
"displaySt" : "Y",
"regDate" : "2019-07-17",
테스트케이스 | [5 empty] | "productDpt" : "겨울철 따뜻한 실내용 신발, 닭신발과 함께하세요.",
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고 |  | "sellPrc" : 47000,
Case1 | 200 | success | 성공 |  |  | "salePrc" : null,
Case2 | [5 empty] | "optionFl" : "N",
Case3 | [5 empty] | } ],
Case4 | [5 empty] | "message" : null
Case5 | [5 empty] | }
Case6
Case7
Case8
Case9
실제동작코드 |  |  | 테스트코드
AdminController.java |  |  | AdminControllerTest.java
AdminService.java
AdminDao.java
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부
상품 조회 | 등록된 상품리스트를 조회한다. |  |  | 진행중(80)

## 관리자상품상세조회
API명 | 관리자상품리스트조회 |  |  | 메소드 | GET | 샘플데이터
URL | /api/admin/shop/product/{productNo} |  |  |  |  | {
REQUEST | [5 empty] | }
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
RESPONSE | [5 empty] | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고 |  | {
productNm | string | 상품명 |  |  |  | "result" : "success",
sellFl | string | 판매여부 |  |  |  | "data" : {
displaySt | string | 진열여부 |  |  |  | "productNm" : "오리신발",
regDate | string | 등록일 |  |  |  | "sellFl" : "Y",
productDpt | string | 상품요약설명 |  |  |  | "displaySt" : "Y",
sellPrc | int | 판매가격 |  |  |  | "regDate" : "2019-07-17",
salePrc | int | 할인가격 |  |  |  | "productDpt" : "겨울철 따뜻한 실내용 신발, 오리신발과 함께하세요.",
optionFl | string | 옵션사용여부 |  |  |  | "sellPrc" : 27000,
"salePrc" : 23500,
"optionFl" : "N",
},
"message" : null
}
테스트케이스
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고
Case1 | 200 | success | 성공
Case2 | 400 | fail | 실패 : 존재하지 않는 상품번호
Case3
Case4
Case5
Case6
Case7
Case8
Case9
실제동작코드 |  |  | 테스트코드
AdminShopController.java |  |  | AdminShopControllerTest.java
AdminShopService.java
AdminShopDao.java
피드백 사항
● 옵션에 관련 사항 - 옵션 데이터를 조합하는 과정에서 많은 클라이언트 로직이 들어가게 될 것 같습니다. Cafe24는 옵션 조합에 관한 API를 따로 만들어서 관리하고 있는 것으로 알고있다.
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부
상품 상세 | 상품 상세 정보 조회 |  |  | 진행중(80)
상품 옵션 | 옵션 정보 조회 |  |  | 미진행

## 관리자상품삭제
API명 | 관리자상품삭제 |  |  | 메소드 | DELETE | 샘플데이터
URL | /api/admin/shop/product/{productNo} |  |  |  |  | {
REQUEST | [5 empty] | }
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
RESPONSE | [5 empty] | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고 |  | {
"result" : "success",
"data" : null,
"message" : null
}
테스트케이스
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고
Case1 | 200 | success | 성공
Case2 | 400 | fail | 실패 : 존재하지 않는 상품번호
Case3
Case4
Case5
Case6
Case7
Case8
Case9
실제동작코드 |  |  | 테스트코드
AdminShopController.java |  |  | AdminShopControllerTest.java
AdminShopService.java
AdminShopDao.java
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부
상품 삭제 | 상품 단일 품목 삭제 |  |  | 진행중(60)
다중 상품 삭제 | 다중 상품 삭제 |  |  | 미진행

## 관리자상품수정
API명 | 관리자상품수정 |  |  | 메소드 | PUT | 샘플데이터
URL | /api/admin/shop/product/{productNo} |  |  |  |  | {
REQUEST | [5 empty] | "productNo": 1,
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고 |  | "productNm": "오리신발-업그레이드 버전",
productNo | int | 상품번호 |  |  |  | "sellFl": "N",
productNm | string | 상품명 |  |  |  | "displaySt": "N",
sellFl | string | 판매여부 |  |  |  | "productDpt": "업그레이드 된 버전으로, 오리신발과 함께하세요.",
displaySt | string | 진열여부 |  |  |  | "sellPrc": 47000,
regDate | string | 등록일 |  |  |  | "salePrc": 27700,
productDpt | string | 상품요약설명 |  |  |  | "optionFl": "N"
sellPrc | int | 판매가격 |  |  |  | }
salePrc | int | 할인가격
optionFl | string | 옵션사용여부
RESPONSE | [5 empty] | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고 |  | {
"result" : "success",
"data" : null,
"message" : null
}
테스트케이스
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고
Case1 | 200 | success | 성공
Case2 | 400 | fail | 실패 : 존재하지 않는 상품번호
Case3
Case4
Case5
Case6
Case7
Case8
Case9
실제동작코드 |  |  | 테스트코드
AdminShopController.java |  |  | AdminShopControllerTest.java
AdminShopService.java
AdminShopDao.java
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부
상품 수정 | 상품 수정 기능 |  |  | 진행중(80)
상품 옵션 수정 | 상품 옵션 수정 |  |  | 미진행

## 관리자주문내역조회
API명 | 관리자주문내역조회 |  |  | 메소드 | GET | 샘플데이터
URL | /api/admin/order/list |  |  |  |  | {
REQUEST | [5 empty] | }
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
RESPONSE | [5 empty] | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
{
| int | 주문번호 |  |  |  | (생성 필요)
| string | 주문계정 아이디
| string | 보내는사람명
| string | 주소구분
| string | 주소
| string | 휴대번호
| string | 메모
| string | 주문일
| string | 주문상품명
| int | 주문수량
| string | 반품여부
| string | 주문상태(상품준비중, 배송준비중, 배송보류, 배송대기, 배송중, 배송완료)
| int | 걸제금액
}
테스트케이스
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고
Case1 | 200 | success | 성공
Case2 | 400 | fail | 실패 : 존재하지 않는 상품번호
Case3
Case4
Case5
Case6
Case7
Case8
Case9
실제동작코드 |  |  | 테스트코드
AdminOrderController.java |  |  | AdminOrderControllerTest.java
AdminOrderService.java
AdminOrderDao.java
피드백 사항
● 주문내역 기능으로 택배를 발송하고 상품 상태코드를 '상품발송'으로 변경시켜주는 기능이 필요할 것 같습니다. 쇼핑몰 운영자는 들어온 주문을 확인하고 재고가 있을 경우 택배를 붙이고 상태코드를 바꾸고 재고가 없을경우 재고 없음을 알려 상품 구매자들에게 반품 방식에 대한 선택을 할 수 있도록 해야합니다.
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부
주문상품 조회 | 주문 상품 리스트를 조회한다 |  |  | 진행중(80)

## 관리자주문내역상세조회
API명 | 관리자주문상품리스트조회 |  |  | 메소드 | GET | 샘플데이터
URL | /api/admin/order/{orderNo}/product/list |  |  |  |  | {
REQUEST | [5 empty] | }
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
RESPONSE | [5 empty] | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
{
| int | 주문번호 |  |  |  | (생성 필요)
| int | 상품번호
| string | 상품명
| string | 상품옵션명
| string | 반품여부
| int | 주문수량
| string | 주문상태(상품준비중, 배송준비중, 배송보류, 배송대기, 배송중, 배송완료)
| int | 주문금액
}
테스트케이스
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고
Case1 | 200 | success | 성공
Case2 | 400 | fail | 실패 : 존재하지 않는 상품번호
Case3
Case4
Case5
Case6
Case7
Case8
Case9
실제동작코드 |  |  | 테스트코드
AdminOrderController.java |  |  | AdminOrderControllerTest.java
AdminOrderService.java
AdminOrderDao.java
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부
주문상품 조회 | 주문 상품에 대하여 조회한다. |  |  | 진행중(60)

## 관리자재고리스트조회
API명 | 관리자재고리스트조회 |  |  | 메소드 | GET | 샘플데이터
URL | /api/admin/shop/product/stock/list |  |  |  |  | {
REQUEST | [5 empty] | }
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
RESPONSE | [5 empty] | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고 |  | {
{ | [5 empty] | "result" : "success",
productNo | int | 상품번호 |  |  |  | "data" : [ {
productNm | string | 상품명 |  |  |  | "productNo" : null,
sellFl | string | 판매여부 |  |  |  | "productNm" : "오리신발",
displaySt | string | 진열여부 |  |  |  | "sellFl" : "Y",
regDate | string | 등록일 |  |  |  | "displaySt" : "Y",
productDpt | string | 상품내용요약 |  |  |  | "regDate" : "2019-07-23",
sellPrc | int | 판매가 |  |  |  | "productDpt" : "겨울철 따뜻한 실내용 신발, 오리신발과 함께하세요.",
salePrc | int | 할인가 |  |  |  | "sellPrc" : 27000,
optionFl | string | 옵션여부 |  |  |  | "salePrc" : 23500,
stockAmt | int | 재고수량 |  |  |  | "optionFl" : "N",
stockFl | string | 재고관리여부 |  |  |  | "deleteFl" : null,
} | [5 empty] | "optionNm" : null,
"addPrc" : null,
"optionOrd" : null,
"stockAmt" : 0,
"stockFl" : "N",
"fileList" : [ ]
테스트케이스 | [5 empty] | }, {
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고 |  | "productNo" : null,
Case1 | 200 | success | 성공 |  |  | "productNm" : "닭신발",
Case2 | [5 empty] | "sellFl" : "Y",
Case3 | [5 empty] | "displaySt" : "Y",
Case4 | [5 empty] | "regDate" : "2019-07-23",
Case5 | [5 empty] | "productDpt" : "겨울철 따뜻한 실내용 신발, 닭신발과 함께하세요.",
Case6 | [5 empty] | "sellPrc" : 47000,
Case7 | [5 empty] | "salePrc" : null,
Case8 | [5 empty] | "optionFl" : "N",
Case9 | [5 empty] | "deleteFl" : null,
"optionNm" : null,
"addPrc" : null,
실제동작코드 |  |  | 테스트코드 |  |  | "optionOrd" : null,
AdminShopController.java |  |  | AdminShopControllerTest.java |  |  | "stockAmt" : 0,
AdminShopService.java | [5 empty] | "stockFl" : "N",
AdminShopDao.java | [5 empty] | "fileList" : [ ]
} ],
"message" : null
}
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부
상품 재고 조회 | 상품의 재고를 조회한다. |  |  | 진행중(80)

## 관리자재고내역수정
API명 | 관리자재고내역수정 |  |  | 메소드 | PUT | 샘플데이터
URL | /api/admin/shop/product/stock
REQUEST
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
productNo | int | 상품번호
sellFl | string | 판매여부
displaySt | string | 진열여부
stockAmt | int | 재고수량
stockFl | string | 재고관리여부
RESPONSE | [5 empty] | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
(생성 필요)
테스트케이스
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고
Case1 | 200 | success | 성공
Case2 | 400 | fail | 실패 : 존재하지 않는 상품번호
Case3
Case4
Case5
Case6
Case7
Case8
Case9
실제동작코드 |  |  | 테스트코드
AdminShopController.java |  |  | AdminShopControllerTest.java
AdminShopService.java
AdminShopDao.java
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부
상품 재고 수정 | 상품의 재고를 수정한다. |  |  | 진행중(60)