## API명세서목록
분류 | API 목록 | Method | url | 예상일정 | 예상소요시간 | 개발일정 | 개발소요시간 | 작업결과서(링크) | 진행률(%)
사용자 | 로그인 | POST | /api/user/login | 7월 19일 | 3h | 7월 23일 | 5h | 로그인 | 100
| 회원가입 | POST | /api/user/join | 7월 19일 | 3h | 7월 23일 | 5h | 회원가입 | 100
| 아이디 중복체크 | GET | /api/user/exist/{id} | 7월 22일 | 3h | 7월 23일 | 1h | 아이디 중복체크 | 100
| 상품목록조회 | GET | /api/shop/product/list | 7월 22일 | 4h | 7월 24일 | 1h | 상품목록조회 | 80
| 상품상세조회 | GET | /api/shop/product/{productNo} | 7월 22일 | 3h | 7월 24일 | 1h | 상품상세조회 | 80
| 장바구니내역조회 | GET | /api/shop/basket/user/{userNo} | 7월 23일 | 3h | 7월 24일 | 2h | 장바구니내역조회 | 80
| 장바구니담기 | POST | /api/shop/basket/product | 7월 24일 | 3h | 7월 30일 | 1h | 장바구니담기 | 100
| 장바구니상품삭제 | DELETE | /api/shop/basket/product | 7월 24일 | 3h | 7월 30일 | 1h | 장바구니상품삭제 | 100
| 결제완료 | POST | /api/order/pay | 7월 24일 | 3h | 7월 30일 | 1.5h | 결제완료 | 100
| 주문내역조회 | GET | /api/order/list | 7월 24일 | 3h | 7월 31일 | 2h | 주문내역조회 | 100
관리자 | 로그인 | POST | /api/admin/login | 7월 16일 | 3h | 7월 16일 | 3h | 관리자로그인 | 100
상품/진열관리 | 상품리스트조회 | GET | /api/admin/shop/product/list | 7월 15일 | 3h | 7월 18일 | 1.5h | 상품리스트조회 | 80
| 상품상세조회 | GET | /api/admin/shop/product/{productNo} | 7월 15일 | 3h | 7월 19일 | 1h | 상품상세조회 | 60
| 상품삭제 | DELETE | /api/admin/shop/product/{productNo} | 7월 16일 | 4h | 7월 19일 | 0.5h | 상품삭제 | 50
| 상품등록 | POST | /api/admin/shop/product/ | 7월 17일 | 5h | 7월 17일 | 1.5h | 상품등록 | 60
| 상품수정 | PUT | /api/admin/shop/product/{productNo} | 7월 17일 | 3h | 7월 22일 | 1h | 상품수정 | 60
고객관리 | 회원현황판 및 목록조회 | GET | /api/admin/user/board | 7월 17일 | 3h | 7월 17일 | 2.5h | 회원현황판 및 목록조회 | 80
주문관리 | 주문내역조회 | GET | /api/admin/order/list | 7월 17일 | 3h | 7월 23일 | 2h | 주문내역조회 | 80
| 주문내역상세조회 | GET | /api/admin/order/{orderNo}/product/list | 7월 17일 | 3h | 7월 23일 | 1h | 주문내역상세조회 | 80
재고관리 | 재고리스트조회 | GET | /api/admin/shop/product/stock/list | 7월 18일 | 3h | 7월 23일 | 2h | 재고리스트조회 | 60
| 재고내역수정 | PUT | /api/admin/shop/product/stock | 7월 18일 | 3h | 7월 23일 | 2h | 재고내역수정 | 40
피드백 사항
1. API 개발 중 DB에 미처 고려하지 못한 사항이 있어 테이블의 수정에 따른 코드 수정이 많이 있었다. -> 요구사항 정리 단계에서 좀더 꼼꼼한 기능 정리와 확인절차가 필요함.
DB
상품세부옵션:
1. 옵션을 설정했을 경우, 옵션들에 대한 combination을 상품세부옵션 테이블에 저장한다.
2. 옵션에 대한 변경이 있었을 경우, 기존에 등록된 옵션들은 삭제(삭제 플래그를 통해 히스토리를 관리)하고
수정된 내용에 대해 새로 insert를 한다. 옵션 수정을 하게 될 경우 사용자의 장바구니에서 담은 상품이 사라지며,
이 부분에 대하여 관리자에게 상품옵션수정에 대하여 충분한 주의를 안내한다.
그러나, 옵션명, 옵션값의 수정이 있지 않은 경우에는 update를 통해 옵션을 수정한다.
3. 상품세부옵션 테이블에는 DB 비용을 줄이기 위해 옵션명테이블키, 옵션값테이블키 컬럼이 추가되었다. 상품을 주문하여
재고 수량을 줄이거나 상품 옵션에 대해 수정이 될 경우 각각의 컬럼을 이용하여 쉽게 데이터에 접근한다.
옵션명테이블키, 옵션값테이블키 컬럼은 옵션명, 옵션값 테이블의 PK가 아니고, 정렬순서의 값이다.

## 로그인
API명 | 로그인API |  | 메소드 | POST | 샘플데이터
URL | /api/user/login |  |  |  | {
REQUEST |  |  |  |  | "password": "!@jgseo450",
파라미터 | 타입 | 내용 | 비고 |  | "userId": "jgseo"
userId | string | 유저 아이디 |  |  | }
password | string | 유저 패스워드
RESPONSE |  |  |  |  | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 | 비고 |  | {
no | int | 유저번호 |  |  | "result" : "success",
userId | string | 유저아이디 |  |  | "data" : {
userNm | string | 이름 |  |  | "no" : 1,
joinDate | string | 가입일 |  |  | "userId" : "jgseo",
telNum | string | 휴대번호 |  |  | "userNm" : "서장규",
gender | string | 성별(M/F) |  |  | "joinDate" : "2019.07.10",
age | int | 나이 |  |  | "telNum" : "01041156736",
"gender" : "M",
"age" : 27
},
테스트케이스 |  |  |  |  | "message" : null
번호 | 상태코드 | 내용 | 비고 |  | }
Case1 | 200 | 성공
Case2 | 400 | 사용자 아이디 형식 오류
Case3 | 400 | 사용자 패스워드 형식 오류
Case4
Case5
실제동작코드 |  | 테스트코드
피드백 사항
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부
입력값 검증 | 입력값에 대한 유효성 검사를 진행한다. |  |  | 완료
사용자 검증 | 입력된 아이디 패스워드 일치 여부를 확인한다. |  |  | 완료

## 회원가입
API명 | 회원가입 |  |  | 메소드 | POST | 샘플데이터
URL | /api/user/join |  |  |  |  | {
REQUEST | [5 empty] | "userId": "jgseo",
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고 |  | "password": "!@jgseo450",
userId | string | 아이디 |  |  |  | "userNm": "서장규",
password | string | 패스워드 |  |  |  | "joinDate": "20190710",
userNm | string | 이름 |  |  |  | "telNum": "01041156736",
joinDate | string | 가입일 |  |  |  | "gender": "M",
telNum | string | 휴대번호 |  |  |  | "age": 27
gender | string | 성별 |  |  |  | }
age | int | 나이
RESPONSE | [5 empty] | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고 |  | {
"result" : "success",
"data" : null,
"message" : null
}
테스트케이스
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고
Case1 | 200 | success | 성공
Case2 | 400 | fail | 실패 : 존재하지 않는 상품번호
Case3 | 400 | fail | 실패 : 아이디 형식 Valid
Case4 | 400 | fail | 실패 : 패스워드 형식 Valid
Case5 | 400 | fail | 실패 : 이름 형식 Valid
Case6 | 400 | fail | 실패 : 가입일 형식 Valid
Case7 | 400 | fail | 실패 : 휴대번호 형식 Valid
Case8 | 400 | fail | 실패 : 성별 형식 Valid
Case9 | 400 | fail | 실패 : 나이 형식 Valid
Case10 | 400 | fail | 실패 : 중복 id 존재
실제동작코드 |  |  | 테스트코드
AdminController.java |  |  | AdminControllerTest.java
AdminService.java
AdminDao.java
피드백 사항
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부
입력값 검증 | 입력값에 대한 유효성 검사를 진행한다. |  |  | 완료
중복 아이디 검사 | 회원가입 전 중복된 아이디가 있는지 확인한다. |  |  | 완료
회원 등록 | DB에 입력된 회원 정보를 등록한다. |  |  | 완료

## 아이디중복체크
API명 | 아이디 중복체크 |  |  | 메소드 | GET | 샘플데이터
URL | /api/user/exist/{id} |  |  |  |  | {
REQUEST | [5 empty] | }
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
RESPONSE | [5 empty] | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고 |  | {
"result" : "success",
"data" : null,
"message" : null
}
테스트케이스
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고
Case1 | 200 | success | 아이디 중복 존재
Case2 | 200 | fail | 아이디 중복 존재 x
Case3 | 400 | fail | 실패 : 잘못된 아이디 형식
실제동작코드 |  |  | 테스트코드
AdminController.java |  |  | AdminControllerTest.java
AdminService.java
AdminDao.java
피드백 사항
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부
입력값 검증 | 입력값에 대한 유효성 검사를 진행한다. |  |  | 완료
중복 아이디 검사 | 중복된 아이디가 있는지 확인한다. |  |  | 완료

## 상품목록조회
API명 | 상품목록조회 |  |  | 메소드 | GET | 샘플데이터
URL | /api/shop/product/list |  |  |  |  | {
REQUEST | [5 empty] | }
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
RESPONSE | [5 empty] | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고 |  | {
productNo | string | 상품번호 |  |  |  | "result" : "success",
productNm | string | 상품명 |  |  |  | "data" : [ {
sellFl | string | 판매여부 |  |  |  | "productNo" : 2,
displaySt | string | 진열여부 |  |  |  | "productNm" : "오리신발",
regDate | string | 등록일 |  |  |  | "sellFl" : "Y",
productDpt | string | 상품요약설명 |  |  |  | "displaySt" : "Y",
sellPrc | int | 판매가격 |  |  |  | "regDate" : "2019-07-23",
salePrc | int | 할인가격 |  |  |  | "productDpt" : "겨울철 따뜻한 실내용 신발, 오리신발과 함께하세요.",
optionFl | string | 옵션사용여부 |  |  |  | "sellPrc" : 27000,
stockAmt | int | 재고수량 |  |  |  | "salePrc" : 23500,
stockFl | string | 재고관리여부 |  |  |  | "optionFl" : "N",
"stockAmt" : null,
"stockFl" : null,
테스트케이스 | [5 empty] | "fileList" : [ ]
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고 |  | }, {
Case1 | 200 | success | 성공 |  |  | "productNo" : 3,
Case2 | [5 empty] | "productNm" : "닭신발",
Case3 | [5 empty] | "sellFl" : "Y",
"displaySt" : "Y",
"regDate" : "2019-07-23",
실제동작코드 |  |  | 테스트코드 |  |  | "productDpt" : "겨울철 따뜻한 실내용 신발, 닭신발과 함께하세요.",
AdminController.java |  |  | AdminControllerTest.java |  |  | "sellPrc" : 47000,
AdminService.java | [5 empty] | "salePrc" : null,
AdminDao.java | [5 empty] | "optionFl" : "N",
"deleteFl" : null,
"stockFl" : null,
피드백 사항 | [5 empty] | "fileList" : [ ]
} ],
"message" : null
}
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부(%)
상품 리스트 조회 | 상품 목록 리스트를 조회한다. |  |  | 진행중(80)

## 상품상세조회
API명 | 상품목록조회 |  |  | 메소드 | GET | 샘플데이터
URL | /api/shop/product/list |  |  |  |  | {
REQUEST | [5 empty] | }
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
RESPONSE | [5 empty] | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고 |  | {
productNo | string | 상품번호 |  |  |  | "result" : "success",
productNm | string | 상품명 |  |  |  | "data" : [ {
sellFl | string | 판매여부 |  |  |  | "productNo" : 2,
displaySt | string | 진열여부 |  |  |  | "productNm" : "오리신발",
regDate | string | 등록일 |  |  |  | "sellFl" : "Y",
productDpt | string | 상품요약설명 |  |  |  | "displaySt" : "Y",
sellPrc | int | 판매가격 |  |  |  | "regDate" : "2019-07-23",
salePrc | int | 할인가격 |  |  |  | "productDpt" : "겨울철 따뜻한 실내용 신발, 오리신발과 함께하세요.",
optionFl | string | 옵션사용여부 |  |  |  | "sellPrc" : 27000,
stockAmt | int | 재고수량 |  |  |  | "salePrc" : 23500,
stockFl | string | 재고관리여부 |  |  |  | "optionFl" : "N",
"stockAmt" : 0,
"stockFl" : "N",
테스트케이스
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고 |  | }, {
Case1 | 200 | success | 성공 |  |  | "productNo" : 3,
Case2 | [5 empty] | "productNm" : "닭신발",
Case3 | [5 empty] | "sellFl" : "Y",
"displaySt" : "Y",
"regDate" : "2019-07-23",
실제동작코드 |  |  | 테스트코드 |  |  | "productDpt" : "겨울철 따뜻한 실내용 신발, 닭신발과 함께하세요.",
AdminController.java |  |  | AdminControllerTest.java |  |  | "sellPrc" : 47000,
AdminService.java | [5 empty] | "salePrc" : null,
AdminDao.java | [5 empty] | "optionFl" : "N",
"stockAmt" : 0,
"stockFl" : "N",
피드백 사항
} ],
"message" : null
}
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부(%)
상품 상세 조회 | 상품 상세 내용을 조회한다. |  |  | 진행중(50)

## 장바구니내역조회
API명 | 상품목록조회 |  |  | 메소드 | GET | 샘플데이터
URL | /api/shop/basket/user/{userNo} |  |  |  |  | {
REQUEST | [5 empty] | }
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
RESPONSE | [5 empty] | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고 |  | {
productNo | string | 상품번호 |  |  |  | "result" : "success",
productNm | string | 상품명 |  |  |  | "data" : [ {
sellFl | string | 판매여부 |  |  |  | "productNo" : 2,
displaySt | string | 진열여부 |  |  |  | "productNm" : "오리신발",
regDate | string | 등록일 |  |  |  | "sellFl" : "Y",
productDpt | string | 상품요약설명 |  |  |  | "displaySt" : "Y",
sellPrc | int | 판매가격 |  |  |  | "regDate" : "2019-07-23",
salePrc | int | 할인가격 |  |  |  | "productDpt" : "겨울철 따뜻한 실내용 신발, 오리신발과 함께하세요.",
optionFl | string | 옵션사용여부 |  |  |  | "sellPrc" : 27000,
stockAmt | int | 재고수량 |  |  |  | "salePrc" : 23500,
stockFl | string | 재고관리여부 |  |  |  | "optionFl" : "N",
"stockAmt" : 0,
"stockFl" : "N",
테스트케이스
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고 |  | }, {
Case1 | 200 | success | 성공 |  |  | "productNo" : 3,
Case2 | [5 empty] | "productNm" : "닭신발",
Case3 | [5 empty] | "sellFl" : "Y",
"displaySt" : "Y",
"regDate" : "2019-07-23",
실제동작코드 |  |  | 테스트코드 |  |  | "productDpt" : "겨울철 따뜻한 실내용 신발, 닭신발과 함께하세요.",
AdminController.java |  |  | AdminControllerTest.java |  |  | "sellPrc" : 47000,
AdminService.java | [5 empty] | "salePrc" : null,
AdminDao.java | [5 empty] | "optionFl" : "N",
"stockAmt" : 0,
"stockFl" : "N",
피드백 사항
} ],
"message" : null
}
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부(%)
물품조회 | 장바구니에 담은 물품을 조회한다. |  |  | 진행중(80)

## 장바구니담기
API명 | 장바구니담기 |  |  | 메소드 | POST | 샘플데이터
URL | /api/shop/basket/product
REQUEST
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
optionNo | int | 상품세부옵션번호
userNo | int | 회원번호
productAmt | int | 수량
RESPONSE | [5 empty] | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
테스트케이스
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고
Case1 | 200 | success | 성공
Case2
Case3
실제동작코드 |  |  | 테스트코드
AdminController.java |  |  | AdminControllerTest.java
AdminService.java
AdminDao.java
피드백 사항
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부(%)

## 장바구니상품삭제
API명 | 장바구니상품삭제 |  |  | 메소드 | DELETE | 샘플데이터
URL | /api/shop/basket/product
REQUEST
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
basketNo | int | 장바구니 PK
RESPONSE | [5 empty] | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
테스트케이스
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고
Case1 | 200 | success | 성공
Case2
Case3
실제동작코드 |  |  | 테스트코드
AdminController.java |  |  | AdminControllerTest.java
AdminService.java
AdminDao.java
피드백 사항
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부(%)
단일품목삭제 | 장바구니에 담겨있는 품목을 단일로 삭제한다. |  |  | 완료

## 결제완료
API명 | 결제완료 |  |  | 메소드 | POST
URL | /api/order/pay
REQUEST
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
userNo | int | 회원번호
orderNm | string | 주문자명
addrGb | string | 주소구분(지번, 도로명)
addr | string | 주소
telNum | string | 휴대전화
memo | string | 메모내용
totPayPrc | int | 총 결제금액
orderProductVoList | arraylist | 주문상품 리스트
{
productOptNo | int | 상품세부옵션번호
orderAmt | int | 주문수량
payPrc | int | 결제금액
productOptNm | string | 세부옵션명
basketNo | int | 장바구니 PK
}
RESPONSE
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
테스트케이스
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고
Case1 | 200 | success | 성공
Case2
Case3
실제동작코드 |  |  | 테스트코드
피드백 사항
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부(%)
주문등록 | 주문내역 등록 |  |  | 완료
주문상품리스트등록 | 주문한 상품 리스트 등록 |  |  | 완료
장바구니내역삭제 | 장바구니에 해당 상품이 있을 경우 제거 |  |  | 완료

## 주문내역조회
API명 | 주문내역조회 |  |  | 메소드 | GET
URL | /api/order/list
REQUEST
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
userNo | int | 회원번호
RESPONSE
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
orderVoList | arrayList | 주문내역리스트
{
orderNo | int | 주문번호
orderNm | string | 주문자명
addrGb | string | 주소구분
addrGb | string | 주소
telNum | string | 휴대번호
memo | string | 메모내용
orderDate | string | 주문일
totPayPrc | int | 총결제금액
orderProductVoList | arrayList | 주문한 상품 리스트
{
productOptNo | int | 주문상품옵션번호
productNm | string | 주문상품명
productOptNm | string | 주문상품세부옵션명
returnFl | string | 반품여부
orderAmt | int | 주문수량
orderSt | string | 주문상태
payPrc | int | 주문가격
fileVoList | arrayList | 이미지파일객체
{
typeCd | string | 이미지분류(썸네일이미지,대표이미지, 추가이미지)
oriNm | string | 원본명
saveUrl | string | 이미지저장URL
extNm | string | 확장자
}
}
}
테스트케이스
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고
Case1 | 200 | success | 성공
Case2
Case3
실제동작코드 |  |  | 테스트코드
피드백 사항
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부(%)
주문내역조회 | 기본기능 |  |  | 완료

## 관리자로그인
API명 | 관리자 로그인 |  |  | 메소드 | POST | 샘플데이터
URL | /api/admin/login |  |  |  |  | {
REQUEST | [5 empty] | "userId": "jgseo",
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고 |  | "password": "!@jgseo450"
userId | string | 관리자 아이디 |  |  |  | }
password | string | 관리자 패스워드
RESPONSE | [5 empty] | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고 |  | {
no | int | 유저번호 |  |  |  | "result" : "success",
userId | string | 유저아이디 |  |  |  | "data" : {
loginDt | string | 로그인 일자 |  |  |  | "no" : 1,
"userId" : "jgseo",
"loginDt" : "20190716"
},
"message" : null
}
테스트케이스
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고
Case1 | 200 | success | 로그인 성공
Case2 | 200 | fail | 아이디, 패스워드 불일치
Case3 | 400 | fail | 아이디 영문 시작
Case4 | 401 | fail | 아이디 길이 범위 벗어남
Case5 | 402 | fail | 아이디 한글 문자 주입
Case6 | 403 | fail | 아이디 빈값 주입
Case7 | 404 | fail | 패스워드 문자와 영문만으로 조합
Case8 | 405 | fail | 패스워드 길이 범위 벗어남
Case9 | 406 | fail | 패스워드 빈값 체크
실제동작코드 |  |  | 테스트코드
AdminController.java |  |  | AdminControllerTest.java
AdminService.java
AdminDao.java
피드백 사항
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부
입력값 검증 | 입력값에 대한 유효성 검사를 진행한다. |  |  | 완료
사용자 검증 | 입력된 아이디 패스워드 일치 여부를 확인한다. |  |  | 완료

## 관리자회원현황판조회
API명 | 회원현황판조회 |  |  | 메소드 | GET | 샘플데이터
URL | /api/admin/login
REQUEST
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
RESPONSE | [5 empty] | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고 |  | {
joinTodayCount | int | 신규회원수(오늘 가입한 회원 수) |  |  |  | "result" : "success",
totalUserCount | int | TOTAL(전체 회원 수) |  |  |  | "data" : {
userInfoList | List<Object> | 회원정보리스트 |  |  |  | "joinTodayCount" : 0,
[{ | [5 empty] | "totalUserCount" : 2,
userId | string | 회원 아이디 |  |  |  | "userInfoList" : [ {
joinDate | string | 회원 가입일 |  |  |  | "no" : 1,
userNm | string | 이름 |  |  |  | "userId" : "jgseo",
telNum | string | 휴대전화 |  |  |  | "password" : null,
gender | string | 성별(M/F) |  |  |  | "userNm" : "서장규",
age | int | 나이 |  |  |  | "joinDate" : "20190710",
}] | [5 empty] | "telNum" : "01041156736",
"gender" : "M",
"age" : 27
}, {
테스트케이스 | [5 empty] | "no" : 2,
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고 |  | "userId" : "kickscar",
Case1 | 200 | success | 성공 |  |  | "password" : null,
Case2 | [5 empty] | "userNm" : "킼스카",
Case3 | [5 empty] | "joinDate" : "20190203",
Case4 | [5 empty] | "telNum" : "0103456789",
Case5 | [5 empty] | "gender" : "W",
Case6 | [5 empty] | "age" : 46
Case7 | [5 empty] | } ]
Case8 | [5 empty] | },
Case9 | [5 empty] | "message" : null
}
실제동작코드 |  |  | 테스트코드
AdminController.java |  |  | AdminControllerTest.java
AdminService.java
AdminDao.java
피드백 사항
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부
통계 조회 | 회원 통계정보 조회 |  |  | 완료
회원 조회 | 가입한 회원 리스트 조회 |  |  | 완료

## 관리자상품등록
API명 | 관리자상품등록 |  |  | 메소드 | POST | 샘플데이터
URL | /api/admin/shop/product/ |  |  |  |  | {
REQUEST | [5 empty] | "productNm": "오리신발",
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고 |  | "sellFl": "Y",
productNm | string | 상품명 |  |  |  | "displaySt": "Y",
sellFl | string | 판매여부 |  |  |  | "productDpt": "겨울철 따뜻한 실내용 신발, 오리신발과 함께하세요.",
displaySt | string | 진열여부 |  |  |  | "sellPrc": 27000,
productDpt | string | 상품요약설명 |  |  |  | "salePrc": 23500,
sellPrc | int | 판매가격 |  |  |  | "optionFl": "N"
salePrc | int | 할인가격 |  |  |  | }
optionFl | string | 옵션사용여부
optionVoList | arrayList<optionVo> | 옵션리스트
{
optionNmOrd | int | 옵션명정렬순서(No)
optionNm | string | 옵션명
optionValueVoList | arrayList<optionValueVo> | 옵션값리스트
{
optionValueOrd | int | 옵션값정렬순서(No)
optionValue | string | 옵션값
}
}
optionCombinationVoList | arrayList<optionCombinationVo> | 옵션조합 리스트
{
opt_ord | int | 옵션정렬순서(No)
opt_nm_no | string | 옵션명테이블키(No: 1;2)
opt_value_no | string | 옵션값테이블키(No: 1;2;3)
opt_nm | string | 옵션명(ex.색상=블랙;사이즈=270, optionFl="N" 이면 Free)
display_st | string | 진열여부
sel_fl | string | 판매여부
add_prc | int | 추가금액
}
RESPONSE | [5 empty] | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고 |  | {
"result" : "success",
"data" : null,
"message" : null
}
테스트케이스
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고
Case1 | 200 | success | 성공
Case2
Case3
Case4
Case5
Case6
Case7
Case8
Case9
실제동작코드 |  |  | 테스트코드
AdminController.java |  |  | AdminControllerTest.java
AdminService.java
AdminDao.java
피드백 사항
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부
상품 등록 | 상품을 등록한다. |  |  | 진행중(90)
상품 옵션 등록 | 상품의 옵션을 조합하여 등록한다. |  |  | 진행중(50)

## 관리자상품리스트조회
API명 | 관리자상품리스트조회 |  |  | 메소드 | GET | 샘플데이터
URL | /api/admin/shop/product/list |  |  |  |  | {
REQUEST | [5 empty] | }
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
RESPONSE | [5 empty] | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고 |  | {
productNm | string | 상품명 |  |  |  | "result" : "success",
sellFl | string | 판매여부 |  |  |  | "data" : [ {
displaySt | string | 진열여부 |  |  |  | "productNm" : "오리신발",
regDate | string | 등록일 |  |  |  | "sellFl" : "Y",
productDpt | string | 상품요약설명 |  |  |  | "displaySt" : "Y",
sellPrc | int | 판매가격 |  |  |  | "regDate" : "2019-07-17",
salePrc | int | 할인가격 |  |  |  | "productDpt" : "겨울철 따뜻한 실내용 신발, 오리신발과 함께하세요.",
optionFl | string | 옵션사용여부 |  |  |  | "sellPrc" : 27000,
"salePrc" : 23500,
"optionFl" : "N",
}, {
"productNm" : "닭신발",
"sellFl" : "Y",
"displaySt" : "Y",
"regDate" : "2019-07-17",
테스트케이스 | [5 empty] | "productDpt" : "겨울철 따뜻한 실내용 신발, 닭신발과 함께하세요.",
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고 |  | "sellPrc" : 47000,
Case1 | 200 | success | 성공 |  |  | "salePrc" : null,
Case2 | [5 empty] | "optionFl" : "N",
Case3 | [5 empty] | } ],
Case4 | [5 empty] | "message" : null
Case5 | [5 empty] | }
Case6
Case7
Case8
Case9
실제동작코드 |  |  | 테스트코드
AdminController.java |  |  | AdminControllerTest.java
AdminService.java
AdminDao.java
피드백 사항
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부
상품 조회 | 등록된 상품리스트를 조회한다. |  |  | 진행중(80)

## 관리자상품상세조회
API명 | 관리자상품리스트조회 |  |  | 메소드 | GET | 샘플데이터
URL | /api/admin/shop/product/{productNo} |  |  |  |  | {
REQUEST | [5 empty] | }
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
RESPONSE | [5 empty] | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고 |  | {
productNm | string | 상품명 |  |  |  | "result" : "success",
sellFl | string | 판매여부 |  |  |  | "data" : {
displaySt | string | 진열여부 |  |  |  | "productNm" : "오리신발",
regDate | string | 등록일 |  |  |  | "sellFl" : "Y",
productDpt | string | 상품요약설명 |  |  |  | "displaySt" : "Y",
sellPrc | int | 판매가격 |  |  |  | "regDate" : "2019-07-17",
salePrc | int | 할인가격 |  |  |  | "productDpt" : "겨울철 따뜻한 실내용 신발, 오리신발과 함께하세요.",
optionFl | string | 옵션사용여부 |  |  |  | "sellPrc" : 27000,
"salePrc" : 23500,
"optionFl" : "N",
},
"message" : null
}
테스트케이스
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고
Case1 | 200 | success | 성공
Case2 | 400 | fail | 실패 : 존재하지 않는 상품번호
Case3
Case4
Case5
Case6
Case7
Case8
Case9
실제동작코드 |  |  | 테스트코드
AdminController.java |  |  | AdminControllerTest.java
AdminService.java
AdminDao.java
피드백 사항
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부
상품 상세 | 상품 상세 정보 조회 |  |  | 진행중(80)
상품 옵션 | 옵션 정보 조회 |  |  | 미진행

## 관리자상품삭제
API명 | 관리자상품삭제 |  |  | 메소드 | DELETE | 샘플데이터
URL | /api/admin/shop/product/{productNo} |  |  |  |  | {
REQUEST | [5 empty] | }
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
RESPONSE | [5 empty] | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고 |  | {
"result" : "success",
"data" : null,
"message" : null
}
테스트케이스
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고
Case1 | 200 | success | 성공
Case2 | 400 | fail | 실패 : 존재하지 않는 상품번호
Case3
Case4
Case5
Case6
Case7
Case8
Case9
실제동작코드 |  |  | 테스트코드
AdminController.java |  |  | AdminControllerTest.java
AdminService.java
AdminDao.java
피드백 사항
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부
상품 삭제 | 상품 단일 품목 삭제 |  |  | 진행중(60)
다중 상품 삭제 | 다중 상품 삭제 |  |  | 미진행

## 관리자상품수정
API명 | 관리자상품수정 |  |  | 메소드 | PUT | 샘플데이터
URL | /api/admin/shop/product/{productNo} |  |  |  |  | {
REQUEST | [5 empty] | "productNo": 1,
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고 |  | "productNm": "오리신발-업그레이드 버전",
productNo | int | 상품번호 |  |  |  | "sellFl": "N",
productNm | string | 상품명 |  |  |  | "displaySt": "N",
sellFl | string | 판매여부 |  |  |  | "productDpt": "업그레이드 된 버전으로, 오리신발과 함께하세요.",
displaySt | string | 진열여부 |  |  |  | "sellPrc": 47000,
regDate | string | 등록일 |  |  |  | "salePrc": 27700,
productDpt | string | 상품요약설명 |  |  |  | "optionFl": "N"
sellPrc | int | 판매가격 |  |  |  | }
salePrc | int | 할인가격
optionFl | string | 옵션사용여부
RESPONSE | [5 empty] | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고 |  | {
"result" : "success",
"data" : null,
"message" : null
}
테스트케이스
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고
Case1 | 200 | success | 성공
Case2 | 400 | fail | 실패 : 존재하지 않는 상품번호
Case3
Case4
Case5
Case6
Case7
Case8
Case9
실제동작코드 |  |  | 테스트코드
AdminController.java |  |  | AdminControllerTest.java
AdminService.java
AdminDao.java
피드백 사항
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부
상품 수정 | 상품 수정 기능 |  |  | 진행중(80)
상품 옵션 수정 | 상품 옵션 수정 |  |  | 미진행

## 관리자주문내역조회
API명 | 관리자주문내역조회 |  |  | 메소드 | GET | 샘플데이터
URL | /api/admin/order/list |  |  |  |  | {
REQUEST | [5 empty] | }
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
RESPONSE | [5 empty] | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
{
| int | 주문번호 |  |  |  | (생성 필요)
| string | 주문계정 아이디
| string | 보내는사람명
| string | 주소구분
| string | 주소
| string | 휴대번호
| string | 메모
| string | 주문일
| string | 주문상품명
| int | 주문수량
| string | 반품여부
| string | 주문상태(상품준비중, 배송준비중, 배송보류, 배송대기, 배송중, 배송완료)
| int | 걸제금액
}
테스트케이스
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고
Case1 | 200 | success | 성공
Case2 | 400 | fail | 실패 : 존재하지 않는 상품번호
Case3
Case4
Case5
Case6
Case7
Case8
Case9
실제동작코드 |  |  | 테스트코드
AdminController.java |  |  | AdminControllerTest.java
AdminService.java
AdminDao.java
피드백 사항
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부
주문상품 조회 | 주문 상품 리스트를 조회한다 |  |  | 진행중(80)

## 관리자주문내역상세조회
API명 | 관리자주문상품리스트조회 |  |  | 메소드 | GET | 샘플데이터
URL | /api/admin/order/{orderNo}/product/list |  |  |  |  | {
REQUEST | [5 empty] | }
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
RESPONSE | [5 empty] | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
{
| int | 주문번호 |  |  |  | (생성 필요)
| int | 상품번호
| string | 상품명
| string | 상품옵션명
| string | 반품여부
| int | 주문수량
| string | 주문상태(상품준비중, 배송준비중, 배송보류, 배송대기, 배송중, 배송완료)
| int | 주문금액
}
테스트케이스
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고
Case1 | 200 | success | 성공
Case2 | 400 | fail | 실패 : 존재하지 않는 상품번호
Case3
Case4
Case5
Case6
Case7
Case8
Case9
실제동작코드 |  |  | 테스트코드
AdminController.java |  |  | AdminControllerTest.java
AdminService.java
AdminDao.java
피드백 사항
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부
주문상품 조회 | 주문 상품에 대하여 조회한다. |  |  | 진행중(60)

## 관리자재고리스트조회
API명 | 관리자재고리스트조회 |  |  | 메소드 | GET | 샘플데이터
URL | /api/admin/shop/product/stock/list |  |  |  |  | {
REQUEST | [5 empty] | }
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
RESPONSE | [5 empty] | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고 |  | {
{ | [5 empty] | "result" : "success",
productNo | int | 상품번호 |  |  |  | "data" : [ {
productNm | string | 상품명 |  |  |  | "productNo" : null,
sellFl | string | 판매여부 |  |  |  | "productNm" : "오리신발",
displaySt | string | 진열여부 |  |  |  | "sellFl" : "Y",
regDate | string | 등록일 |  |  |  | "displaySt" : "Y",
productDpt | string | 상품내용요약 |  |  |  | "regDate" : "2019-07-23",
sellPrc | int | 판매가 |  |  |  | "productDpt" : "겨울철 따뜻한 실내용 신발, 오리신발과 함께하세요.",
salePrc | int | 할인가 |  |  |  | "sellPrc" : 27000,
optionFl | string | 옵션여부 |  |  |  | "salePrc" : 23500,
stockAmt | int | 재고수량 |  |  |  | "optionFl" : "N",
stockFl | string | 재고관리여부 |  |  |  | "deleteFl" : null,
} | [5 empty] | "optionNm" : null,
"addPrc" : null,
"optionOrd" : null,
"stockAmt" : 0,
"stockFl" : "N",
"fileList" : [ ]
테스트케이스 | [5 empty] | }, {
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고 |  | "productNo" : null,
Case1 | 200 | success | 성공 |  |  | "productNm" : "닭신발",
Case2 | [5 empty] | "sellFl" : "Y",
Case3 | [5 empty] | "displaySt" : "Y",
Case4 | [5 empty] | "regDate" : "2019-07-23",
Case5 | [5 empty] | "productDpt" : "겨울철 따뜻한 실내용 신발, 닭신발과 함께하세요.",
Case6 | [5 empty] | "sellPrc" : 47000,
Case7 | [5 empty] | "salePrc" : null,
Case8 | [5 empty] | "optionFl" : "N",
Case9 | [5 empty] | "deleteFl" : null,
"optionNm" : null,
"addPrc" : null,
실제동작코드 |  |  | 테스트코드 |  |  | "optionOrd" : null,
AdminController.java |  |  | AdminControllerTest.java |  |  | "stockAmt" : 0,
AdminService.java | [5 empty] | "stockFl" : "N",
AdminDao.java | [5 empty] | "fileList" : [ ]
} ],
"message" : null
피드백 사항 | [5 empty] | }
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부
상품 재고 조회 | 상품의 재고를 조회한다. |  |  | 진행중(80)

## 관리자재고내역수정
API명 | 관리자재고내역수정 |  |  | 메소드 | PUT | 샘플데이터
URL | /api/admin/shop/product/stock
REQUEST
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
productNo | int | 상품번호
sellFl | string | 판매여부
displaySt | string | 진열여부
stockAmt | int | 재고수량
stockFl | string | 재고관리여부
RESPONSE | [5 empty] | 샘플데이터
파라미터 | 타입 | 내용 |  | 비고
(생성 필요)
테스트케이스
번호 | 상태코드 | result code | 내용 | 비고
Case1 | 200 | success | 성공
Case2 | 400 | fail | 실패 : 존재하지 않는 상품번호
Case3
Case4
Case5
Case6
Case7
Case8
Case9
실제동작코드 |  |  | 테스트코드
AdminController.java |  |  | AdminControllerTest.java
AdminService.java
AdminDao.java
피드백 사항
기능목록
기능명 | 내용 |  |  | 개발 완료 여부
상품 재고 수정 | 상품의 재고를 수정한다. |  |  | 진행중(60)